第一节   总体概述

一、工程概况

工程名称：交通信息大楼工程

建设地点：竹林北路

建筑面积：25594平方米

工程质量：按国家验收规范合格，确保整个工程创优

工期目标：150天。

安全目标：无任何伤亡及火灾事故。

工程简介：本工程主要是交通信息大楼工程施工图及工程量清单范围全部内装饰工程。该工程实行包质量、包工期、包安全施工、包文明管理的全面承包方式。施工单位应成立相应的工程项目部，负责自身的进度计划与总进度计划的协调，接受业主单位对工程质量、工程进度、产品保护、安全施工、现场文明管理等项目工作的监理和管理。

该工程质量严格按照国家现行的施工验收规范和质量评定标准检查验收，严格按图施工，每完成部分分项工程由乙方自检后通知甲方及监理人员检查签认，工程质量要求必须达到合格标准。

作为有幸参加该工程投标的单位之一，为确保工期顺利进行，保证工程的档次及质量，我公司保证积极配合甲方工作，服从甲方及监理公司的管理。虽然该工程技术难度大，施工工期短、质量要求高，只要思想上重视，措施上得力，坚持高标准、严要求，以国家大局和工程大局为重，就能克服重重困难，达到优质高效的目的。

我们理解，在施工过程中，不可避免的会产生计划变更、设计修改、项目工程内容的增减，届时我们将会根据业主的要求，对施工组织计划做出相应的调整。

二、编制说明

随着社会的发展的提高，人们对环境的要求越来越高，装饰工程起着美化、改善工作环境的重要作用，其施工质量好坏就直接关系到整个装饰工程的使用寿命。我公司在编制交通信息大楼工程投标方案时，以全面提高装饰工程质量为第一宗旨，现阐述如下：

交通信息大楼工程施工组织设计，是根据现场实际条件和充分理解设计图纸的基础上编制的，是我公司为高速、安全、文明、低耗承建交通信息大楼工程，全面实现甲方要求和设计图纸提出的各项要求做出的慎重承诺。我们将充分发挥公司优势和成熟先进的装饰工程施工技术，科学地组织交叉作业，精心施工，严格履行合同，以一流的项目管理，一流的工程质量，一流的文明施工，一流的安全措施，一流的工作效率，一流的服务水平建设交通信息大楼工程。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任，真正做到每项工作质量达标，每道工序质量受控，每个分项工程质量创优，每项服务业主满意，以过程精品铸精品工程。我们对工程质量有终生责任，我们有信心，有能力将交通信息大楼工程做好。

我公司对承揽的装饰工程无论大小、时间长短及造价高低，都采用高于相关工程项目的工艺方案施工，要求分项工程合格率100%，单位工程合格率100%，单项工程合格率100%，优良率不低于95%；公司在每年竣工项目中，至少有一个经建设部门评审的优质样板工程；工程质量管理达到公司质量目标和质量保证手册标准。对于“交通信息大楼工程”这样的装饰工程施工，必须在原有工艺方案不变基础上着重抓好“认真”二个字，同样的工艺方案不同的工作态度，点点滴滴的差别将使最终结果与预期的大相径庭。因此装饰工程施工坚持认认真真、层层认真、事事认真三个原则，施工时每一个工序、环节，甚至每贴一块砖、每钉一枚钉、每刷一道漆都要做到百分之百的认真操作，结合各项保证措施和管理制度才能很好完成“交通信息大楼工程”的施工，达到客户满意。

根据以上要求，我公司组织有关人员，认真会审图纸，参照国家行业标准的量化施工标准，制定相应的技术措施及施工方案来编制本施工组织设计。

三、编制依据

本施工组织设计适用于交通信息大楼工程。施工组织设计在编制中依据：

1、交通信息大楼工程施工招标文件、答疑。

2、甲方提供的装饰施工图和工程量清单。

3、根据本公司的ISO9001国际质量标准相关文件；

4、结合本公司的装饰施工经验和资料；

5、其它现行国家和省市规范及标准；

6、国家相关法规及规范；

《建筑装饰施装修施工质量验收规范》GB-50210-2001；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB-50300-2001；

《建筑设计防火规范》GBJ16-87；

《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001；

第二节   施工组织总体设想

我公司将以雄厚的实力、丰富的管理经验、一流的施工技术，充分利用人力、物力的优势，严格管理、精心施工以确保高质量按期完成本项工程。为进一步开拓常州装饰市场打下基础。

为此，我们将作如下布置：

- 设立现场管理机构，我们将抽调我公司精干管理人员及工程技术人员，组成现场指挥机构。由有工程施工经验的工程技术人员分别负责各工种、各项目的施工管理工作，实行层级责任制以实现施工现场网络管理的高效、快速、为工程的质量、进度控制提供组织保证。

- 调来素质高、各专业配备齐全的熟练工人，组成实力强大的工程施工队伍。这是保证高质、按期完成工程的基础。

- 实行材料采购、运输、质检、保管接力式责任。考虑本工程材料的质量、工艺要求较高，相当部分的优质材料、新型材料、特殊材料的产地或加工场地在外省市，为保证质量或货期，我们将采取如下措施：

- 利用我公司行业管理的有利条件，直接组织人员到有关厂家为本工程采购或加工。以减少中间环节，保证质量、保证货期、降低成本。

- 现场成立材料组，负责材料接运和保管。

- 进场材料的质量检查由现场施工质检组会同甲方进行检验，不合格产品一律拒绝进场，实现工程质量的物质保证。

- 成立技术、工艺组。对本工程的重点项目进行足够的指导、检查和监督，并对全场施工技术和重点、难点进行指导和检查。从技术上、工艺上保证工程的质量，保证工程的顺利进行。

- 实行工程全面质量管理的制度。我们将从设计人员的素质、材料、施工机具、技术、工艺、管理制度、质量检查、责任层级等与工程质量有关的方面均纳入质量管理范畴，以高要求建立相应的管理制度（责任）。

- 设立现场财务组，负责对工程款的独立管理，做到专款专用。并加强对工程成本控制。

- 设立安全检查组，负责施工现场的治安、烟火管制、用电管理、高空或登高作业安全措施等管理，建立相应的管理制度。保证施工现场人、财、物的安全，保证工程的顺利进行。

第三节  方案的针对性及施工段的划分

一、方案的针对性

1、临时设施安排，施工办公用房、仓库及生活用房均已利用已建房屋暂用。

2、施工用电：甲方提供电源到施工现场。

3、施工生活用水：乙方利用原土建施工水源自我解决。

4、图纸会审：由公司组织技术人员及各工种负责人进行图纸会审。

5、技术资料：由公司按优质工程资料要求收集整理，落实到各工种。

6、签订合同：中标后会同甲方等有关部门及时签订工程合同。

7、施工组织设计应根据工程具体情况，制订针对性的施工方案，指导施工。

8、材料供应：根据工程具体情况，甲乙双方商量材料进场计划，做到合理安排，及时到位。

9、现场部署：成立本工程项目部，确定本工程的管理班子，及各工种负责人，明确责职任务，确保该工程优质、快速、高效完工。

10、开工申请报告：中标后根据甲方要求提前3天申报。

11、料具检验：公司组织对进场机具、设备及材料进行检验，通过检验后随时准备进场。

二、施工段的划分

第一施工阶段：轻钢龙骨纸面石膏板等，主副龙骨安装，顶面刷乳胶漆，窗帘盒的制安，调试。

第二施工阶段：墙柱面石材干挂，墙面墙砖、隔断、踢脚线收刹，地板、地毯铺设及地面地砖铺贴施工。

第三施工阶段：墙面进行油漆，各种装饰板、成品装饰门安装，完成各施工面进行成品保护，各区域油漆收刹，收尾清理。

第四节   现场管理机构及施工管理配备情况

交通信息大楼工程作为我公司2007年度的重点创优精品目标管理项目形象工程。一旦我公司中标，将选派我公司的精兵强将组成项目经理部，负责本工程的施工、质量、进度、安全、协调工作。我公司各职能部门也将对本工程各阶段进行纵向协调和控制，认真做好施工前期的各项准备工作。

- 现场施管理组织框图

项目经理

项目副经理

项目工程师

施 工 员

安 全 员

核 算 员

材 料 员

技 术 员

质 量 员

资 料 员

木 工 工 长

油 漆 工 长

瓦 工 工 长

石 材 工 长

水 电 工 长

吊顶工 工 长

- 项目管理机构配备情况表  （详见辅助资料表3.2）

- 项目经理简历表  （详见辅助资料表3.1）

- 主要施工管理人员职责

1、项目经理岗位职责：

（1）组织并协调各方实现工程项目的总目标，节约投资，保证工期、保证质量，公平维护各方利益；

（2）负责制订施工组织设计和前期工作实施计划；

（3）主持项目实施中的重要会议，组织并主持每周初各种工作例会和周末总结评定会，作出周报表和月报表上报公司和甲方备案；

（4）对项目进度、工期、成本费用支出、质量进行有效控制，并与计划预算对比分析，发现问题，及时处理解决;

（5）对设计方、甲方提出的设计变更、工程项目增减和合同变动按时上报，及时对工作范围作相应调整，根据具体情况作出相应安排；

（6）制订文件管理制度，以保存完整的工程档案、会议纪要和洽商涵、通知单及各类重要文件；

（7）审查批准与工程有关的采购和现场行政支出；

（8）根据甲方（建设单位或主管部门）提出阶段检查验收及完工通知，取得对方认可的正式接受文件；

（9）严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用。

2、项目副经理岗位职责：

（1）项目副经理在施工现场作为项目经理的代表，负责监督协调现场的施工、设计、供应、财务控制等各方面工作，与业主、监理、设计院、厂商和总包单位联系协商工程有关问题，监督执行检查规程。

（2）认真领会和贯彻公司及项目经理对本工程制订的整体方案和技术措施，对工程成本、进度、质量和施工工艺严格把关；

（3）对本工程的工程质量全面负责，领导全体员工按图纸、施工规范进行施工，并进行全员质量管理的教育，开展劳动竞赛，比技术、比质量，将质量管理落实到施工中的点点滴滴；

（4）严格按施工程序组织施工，及时填写施工日志、搜集质量原始记录，随时掌握工程质量情况，组织和落实周例会和月例会；

（5）认真执行总公司的质量规范及各种技术措施，组织自检、互检，主持质量的检查验评、督促工程验收手续的评定工作；

（6）严格执行奖罚制度，做到奖罚分明，支持质量员、材料员等的工作，对违反操作规程造成质量不合格的情况要认真面对，及时采取措施，该返工就返工，该报废就报废，从大局着眼，从长远出发；同时，发生的质量事故要及时上报；

（7）认真组织贯彻落实安全生产规章制度，对所承担的工程安全生产工作负直接责任；对施工现场的电气设备配置安全防护装置，其安全防护装置需检验合格后方可使用；

（8）组织工人学习安全操作规程，严禁违章作业，经常进行安全检查，发现隐患及时整改；

（9）发生安全事故积极采取有效措施，及时上报，并参加事故调查处理；

（10）项目经理不在施工现场的情况下，由项目经理授权项目副经理全面负责项目经理部日常工作，同时对公司负责。

3、项目工程师(技术负责人) 岗位职责：

（1）全面负责工程项目施工的技术工作和质量管理工作，对工程项目的技术负责和质量负责。

（2）具体主持编制和审定工程的施工组织设计，审批分部分项工程的施工方案。

（3）组织技术人员学习和贯彻执行各项技术政策、技术规范、规程、标准和各项技术管理制度。

（4）主持组织图纸会审和重点部位技术交底，处理审批技术文件。

（5）组织制定相关技术措施，从而为保证工程质量和安全生产、降低成本、加快进度，改进施工方法等提供技术指导，并监督其贯彻执行。

（6）监督工程的质量、安全检查，处理施工中的技术、质量、安全及文明施工等方面的违规行为，对施工生产中的质量、安全负技术上的责任。

（7）负责技术改进、合理化建议，技术措施计划的实施。及时提出技术总结，领导技术档案和技术资料的整理，原始资料的积累，组织绘制竣工图和定期移交归档。

（8）负责复查工程测量定位、找平、放线，组织工程质量评定工作，组织安排隐蔽工程验收，分部分项工程竣工验收及质量评定。对施工中已出现的问题，组织拟定纠正和预防措施。

（9）参加施工方案讨论，组织学习和会审施工图纸，弄清设计要求。

（10）贯彻执行质量体系文件所规定的职责。

4、施工员岗位职责：

（1）积极落实公司管理部门的工作思路和重心，认真下达各项施工任务，按照施工图要求和有关工艺规范，按计划安排施工，并按时完成每一项施工任务，保证项目工程经综合评价达到预定的评定标准；

（2）主动协调完成施工进场准备工作，积极创造施工条件，协助项目部办理开工报告；

（3）办理工程业务联系，完善工程现场签证、工程施工变更记录等事项；

（4）填写施工日志，办理中间工程交接、交工手续，配合质量员、监理的工作，及时对隐蔽工程进行验收工作，办理竣工报告和竣工验收证明书的工作，参加过程验收；

（5）加强对项目工程质量体系的管理工作，严格执行公司ISO9001质量管理制度和工地一切规章制度，搞好安全文明生产；

（6）定期对班组进行安全教育，强化安全防范意识，杜绝施工现场一切不符合安全施工的行为发生；

（7）处理好各施工单位之间以及各施工单位内部的工作协调关系；

（8）管理和维护施工设备及机具，加强对现场已完成的成品的清洁与养护的工作安排。

5、质量员岗位职责：

（1）负责班组内的质量自检、互检，经常分析质量状况，掌握质量动态。各分项工程开工前作好质量及规范要求布置会，要求分顶工程负责人填写质量保证书，方可进行施工；

（2）收集整理质量资料，对现场情况随时随地进行监控，及时填报分项工程质量检查评定表，协助建立质量档案，用以作为奖罚和工程验收的重要依据；

（3）按质量标准及时对工程质量进行验评，对不合格的有权责令返工或停工，并将经济损失如实上报；

（4）验收工程质量时要在自检合格的基础上进行，发现问题要及时予以处理，对于发生的质量事故及时处理并如实上报；

（5）参加质量会议及质量检查，参加工程质量事故的分析、调查和处理；

（6）积极协助领导开展全面质量管理，指导质量攻关小组的活动。根据实际检验情况，进行深入分析，提出质量研究新课题，预防质量重大事故的发生；

（7）协助监理、甲方或设计院进行隐蔽工程的验收，在工程质量验评中，严格掌握质量标准，对检验评定的工程质量负责；

（8）坚持原则，如实反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的，有权越级反映情况；

（9）认真实行目标管理和全面质量管理；

（10）对全体员工进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织群众开展质量自检，做好质量预防控制工作，广泛发动全体人员开展全面质量管理；

（11）认真贯彻谁施工谁负责的原则，严格按施工图、加工图、施工规范、施工程序组织进行施工操作，按照质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用；

（12）正确处理质量和进度的关系，坚决抵制因为抢工期而忽视工程质量的现象；

（13）组织开展自检、互检和专检的评比，组织阶段验收和完工验收，主持质量分析会，并严格实行质量奖罚措施，提高全体员工的质量意识，从而不断提高工程质量。

6、材料员岗位职责：

（1）按照设计施工图中的用材要求，准确核对并计算出所需材料的品牌、规格、数量以及费用，提交完整准确的材料清单和采购计划，负责控制材料按时进场并自检验收，配合监理的工作，通知其对自检合格产品的抽查，确保材料对板和满足质量要求；

（2）提供材料供应商（包括厂家）的营业执照和材料样品、样本、价格表等资料，确认材料供应商的资格和资信情况能满足项目工程所要求的条件；

（3）同种材料应比较其价格、供货期、售后服务方面，择优选择合格供应商，并与之签定购货合同；

（4）确保主要材料和特种材料的质量，要求供应商、厂家及时提供材料的产品合格证和检验报告，并确定其真实可靠；按新购机具清单所列机具名称、型号、规格和质量要求，采购合适的机具；

（5）负责入库材料及新工具的登记、标识、储存、维护，保存好所有材料的合格证及其他证明文件；

（6）严格按材料调配主管的签字发放材料，并如实登记；

（7）对仓库里材料的安全负直接责任。

7、计划员岗位职责：

（1）努力提高业务水平，参加工程投标工作，提高编制工作预算的质量，取费应注意合法、有理、有据、能经得起审价、审计的考验；

（2）熟悉施工图纸、配合有关人员编制施工形象进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时开出施工任务单和耗料计划单，并以此指导项目生产，确保施工定额制度的顺利进行。

（3）配合项目领导搞好单位工程成本核算，定期做好用料、工费的分析，发现总是及时落实弥补措施；及时收集设计变更、现场签证单和有关定额及价格信息的变化，及时编制好项目竣工结算，协助项目领导及有关职能人员做好应收款的催收，如实向领导反映经济信息，当好领导参谋；

（4）完成项目经理交办的其他的工作。

8、安全员岗位职责：

（1）协助领导做好安全管理工作，研究贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法令及规章制度；

（2）参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划，负责督促有关人员的具体实施；

（3）深入施工现场进行安全检查，善于发现问题，面对隐患不逃避积极思考应对措施，找出问题的根源，寻求解决办法并提出自己的处理意见；

（4）工作讲究原则性，树立安全第一的观念，以次态度解决生产中的安全问题，制止违章指挥及违章作业，遇有严重问题时有权令其停工整顿，有面对压力的勇气；

（5）与有关部门共同做好特种工人的安全培训和考核发证工作；

（6）开展安全宣传活动，总结和推广安全生产的先进经验，对职工进行安全教育；

（7）对工伤事故进行统计、分析并上报，参加事故的分析调查及处理工作；

（8）在安全验评中，严格掌握标准，坚持原则，正确反映实际情况，对隐瞒安全事故的现象有权越级反映情况；

（9）一旦发现不安全因素及隐患，应及时向有关领导如实反映，以便及时消除不安全因素，保证施工正常进行；

（10）参加工程验收，定期总结安全管理经验。

第五节    施工总进度计划表以及进度保证措施

一、施工总进度计划表

为更好地指导工程施工，控制施工进度和工期，我项目部针对本工程的特点，精心编制施工总进度计划，并进行编制施工进度表。

如下：

二、施工进度保证措施

（一）工期目标：150天（日历日）。

（二）工期保证措施

1、详细的、包含各工种各作业层的计划，及时总结，及时分析，不断调整和完善计划。

  - 制定涵盖整个工程各项内容的网络计划，明确各主导工序的完成时间，从总体上把握工程的进度。

  - 将整体工程划分为若干个工程段，规定各工程段的完成时间，并针对各工程段的特点，分工种制定详细的作业计划。

  - 严格按照计划安排生产并随时检查进展情况。

  - 每周定时召开项目生产会，对一周的生产情况进行总结汇报，对进度完成情况进行综合分析，找出原因并针对情况整改。

  - 根据工程的实际情况不断调整和完善各层次计划，使计划能切实指导施工的开展。

2、落实后勤保障工作，避免因材料、人力或其他原因对工程进度造成不可挽回影响。

a、材料采购工作必须走在施工的前面，要求各专业工长在拿到施工图纸后的最短时间内提出材料计划报公司以安排。

b、公司物资部收到项目提出的材料计划后，应立即对计划进行分析分类，确定各类材料的性质和最后采购日期，并向采购人员下达采购计划。对于常用的小批量材料可临时采购；对于大批量材料须马上组织资源；对进口材料或石材须考虑进货周期和加工周期，须在总体材料计划提出后立即采购。

c、对于甲供材料，我方将尽可能早的提出材料计划以供业主采购和供应。公司劳资部门组织足够数量的劳动力投入施工现场。

d、关心工人生活，急工人之所急，解除工人的后顾之忧，使其放心工作。

3、调度措施

a、定期对工人进行教育，加强工人的时间观念。

b、灵活机动的安排人力，采取阵地战与游击战相结合的策略指导施工。

c 、划分施工区域，采取分片包干的办法组织施工，提倡打歼灭战，不给后续工序留尾巴。

d、进行立体施工，天花、墙面、地面及其他作业面数条战线同时展开，大胆穿插。

e、安排加班，使工程自始至终处于高峰作业时间。

4、进度控制流程及重点

a、工程施工单位提交施工进度计划，由业主或监理单位审核后确认。

b、在确定工程进度计划后，为确保其实现而编制下述大量的辅助计划是非常有必要的。如果这一系列为工程进度计划的组成部分而得到同意，则可省去这一程序中大部分工作，但每月的详细进度计划仍是需要编制的。

（1）月度工程施工实施计划；

（2）材料采购计划；

（3）分部工程施工计划；

（4）分项工程施工计划；

（5）施工机具调配计划；

c 、检查工程进展情况，进行实际进度与计划进度的比较。分析工程延误（或提前）的原因，及时采取补救措施。

d、修订进度计划。工程施工单位综合考虑修订计划之前已获得延期索赔的批准，则可以相应地在新竣工期的基础上修订进度计划。

在工程整个施工过程中，编制修正进度计划往往要进行多次。

通常工程整个施工单位无权为修改进度计划而得到任何额外款项，这是因为工程施工单位未能保持令人满意的施工进度而导致计划的修改。当工程延误并非由装饰工程施工单位负责时，延期是合理的，但业主因种种原因不愿延期时，装饰工程施工单位将放弃延期索赔而要求费用索赔。因为工程施工单位为赶回原计划进度，必然要增加机械、人力，改变材料采购计划，或采取其他措施，这些措施往往要使工程成本增加。因此，当合理的延期得不到批准而按原定竣工工期目标修订计划时，就有权利得到额外付款。

当工程项目有重大变更或重要事件发生时，如工程部分暂停、工程事故、增加或减少工作量、改变设计方案、改变施工方案等，都会对进度产生较大的影响，而这一类事件使工期控制变的相当复杂。

一般情况下，即使没有明显的延误情况，工程施工单位也应该每隔一段时间调整一次进度计划，因为随着工程的进度，各种施工条件和环境在不断地变化，定期进行全面检查对装饰施工单位自身争取主动、降低成本、加快进度是非常有利的。

a、当施工进度不符合计划进度时，工程施工单位要提出加快施工进度的措施或方案，并取得业主或监理工程师的批准。

b、工程进度控制的目标虽然很明确，但整个控制过程中的判断和分析在很大程度上取决于现场人员的掌握，如实际进度与计划进度的差距、工期延误的严重程度、施工力量和施工组织的改善、补救措施的效果预测等工作往往没有明确的标准和依据，有时项目各部分工作错综复杂，或受外界因素的制约，这就要求项目经理有丰富的实践经验。

5、工程进度控制流程图

编制施工进度计划劳动力、材料使用计划及其他相关计划

总监理工程师审批

编制月度实施计划

检查执行情况

正常施工

竣  工

修正进度计划

补救措施方案

第六节    施工总平面图

一、施工现场平面布置

施工过程中，由于工程施工面积较大，工期又比较紧，且各相关工程同时展开，施工人员复杂，材料运输、交叉施工麻烦，所以要求施工现场平面有一个合理的布局，而且要有科学严密的管理措施，进行封闭式施工。详细平面布置见施工平面布置图。

二、为了缩短各种材料、工具的转运，组织现场平面及立体交叉流水作业，施工平面管理由项目经理负责，日常工作由现场项目副经理、技术负责人组织实施，分片区包干管理。

三、现场主要出入口处张贴出入制度、现场管理条例、工程简介、安全管理等规章制度与条款。

四、凡进入现场的设备，材料必须按平面布置指定的位置堆放整齐，不得任意堆放。

五、现场设置门卫，施工人员佩戴胸卡，便于查验。

六、现场分区安排按下列功能进行布置

1、材料堆放：包括大宗材料、水泥河砂、贵重材料、五金杂件、板材、易燃材料等分库房堆放；

2、施工设备、成品及半成品堆放；

3、现场办公室；

4、施工人员住宿统一安排，做到整齐划一，绝对清除脏、乱、散、游现象（建议由甲方统一指定位置及相关要求管理）。

5、各专业施工队加工区；

第七节    各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施

一、各分部分项工程的完整施工方案

本工程为交通信息大楼工程，建筑面积255945平方米。本工程各分部分项主要施工方案如下：

（一）轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工工艺

1、工艺流程图：

施工准备

板块予排定位

钻φ8孔安装膨胀螺栓

安装吊顶

石膏板开孔

隐蔽验收

验收

安装石膏板

安装中、小龙骨横撑

安装主龙骨

安装管线验收

安装管线试水打压

2、操作要点：

（1）依据图纸吊顶标高，沿墙、柱面1m高四周弹水平标高线作为吊顶安装标准线。

（2）吊杆可用φ8的钢筋制作，安装时先将长短适宜的钢筋调直，其中一端和φ8丝杆连接好，丝杆外露螺纹长度不应小于30㎜，另一端同L30角铁焊接好，角铁上开φ8眼以安装φ8膨胀螺丝。

（3）根据吊顶平面图及龙骨的排列方向和间距确定吊杆固定点，弹线并复验吊点间距，吊点间距为600~1000㎜之间，在吊点处可用冲击钻将吊点对应的楼板底打φ12或φ10洞口，将装有吊杆的φ8膨胀螺丝固定于吊点处，并调直吊杆使之牢固不变形，确定大龙骨排列时，尽可能避开灯洞及风口位置。

（4）安装大龙骨时，先将大龙骨用大吊挂件连接在吊杆上，拧紧螺丝卡牢，大龙骨接长可用接杆件连接，大龙骨安装后进行调平，并考虑顶棚起拱高度不少于房间短向跨度的1/1000跨度越大起拱随之增大。主龙骨间距800×800之间。

（5）中龙骨用中挂件固定在大龙骨下面，吊挂件上端搭在大龙骨上，U形腿用钳子插入大龙骨内卡牢，中龙骨间距按板材尺寸而定，且不大于400×600。当间距大于400㎜时，中龙骨间应增加小龙骨，小龙骨与中龙骨平行与大龙骨垂直，用小挂件固定。

（6）横撑龙骨与中小龙骨垂直，装在罩面板拼接处，横撑龙骨与中小龙骨的连接，采用中小挂件连接，再安装沿边异形龙骨或铝角条。横撑龙骨可用中小龙骨截取，对装在罩面板内部或作边龙骨时宜用小龙骨截取，安装时横撑龙骨与中小龙骨的底面平顺，以便安装罩面板。

（7）龙骨调平：在安装龙骨前，因为已经拉好标高控制线，根据标高控制线，使龙骨就位，因此龙骨的调平与安装宜同时完成。调平的关键是调平主龙骨，只要主龙骨平整标高正确，次龙骨一般不会有倾斜、高低不平等问题。

（8）罩面板安装前需对已安装的龙骨和罩面板进行检查，龙骨底面要平整，灯洞、风口、探头、喷头等位置龙骨要留出来，如遇主龙骨则要需进行加固处理，一切符合要求后方可进行面板安装，固定面板钉帽要沉入面板0.5~1㎜并作防锈处理，后用油漆腻子嵌平。

（9）阴角、阳角装饰线条的安装，采用由一个角点至双边双向流水铺安，装饰线条与石膏板间根据装饰线条的不同材质采用粘接或镶钉。注意块与块间予留伸缩缝。装饰线阴阳角均采用45°拼角。

3、石膏板的安装应符合下列情况：

（1）板材应在自由状态下进行固定，防止出现弯横、凸鼓现象。

（2）石膏板的长边应按纵向次龙骨铺设。

（3）自攻螺钉与石膏板边距离：包封边以10~15㎜为宜，切割的板边以15~20㎜为宜。

（4）固定石膏板的次龙骨间距一般不应大于600㎜，我公司采用400㎜。

（5）钉距以150~170㎜为宜，螺钉应于板面垂直。弯曲、变形的螺钉应剔出，并在相隔50㎜的部位另安螺钉。

（6）石膏板接缝应妥善处理，由经理部组织专业工长认真研究采取严格防裂措施。

（7）石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边固定，不得多点同时作业。

（8）螺钉头宜略埋入板面，并不使板面破损，钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。

（9）拌制石膏腻子，必须用清水和清洁容器。

（10）验收标准见下表：

罩面板及钢木架安装允许偏差及检验方法（GBJ301-88）

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 胶合板 | 塑料板 | 纤维板 | 钙塑板 | 刨花板 | 木丝板 | 木板 |  |
| 1 | 罩面板 | 表面平整 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 3 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 |  | 立面垂直 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 用2m托线板检查 |
| 3 |  | 压条平直 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 4 |  | 接缝平直 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 5 |  | 接缝高低 |  | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 用直尺和塞尺检查 |
| 6 |  | 压条间距 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  | 尺量检查 |
| 7 | 钢木骨架 | 顶棚主筋截面尺寸 | 方木 | -3 -5 |  |  |  |  |  |  | 尺量检查 |
|  |  |  | 原木 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 吊杆、搁栅（立筋，横撑）截面尺寸 |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 顶棚起拱高度 |  | 短向跨度1/200±10 |  |  |  |  |  |  | 拉线和尺量检查 |
| 10 |  | 顶棚四周水平线 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  | 尺量或用水准仪 |

4、成品保护：吊顶装饰安装完毕后，不得随意剔凿，严禁上下人损坏吊顶安灯具、风口等时不得损坏和污染吊顶；后续作业时，应采取保护措施，以防污染。

5、跌级天棚施工，在地面上开线弹墨定位，再用悬垂挂线定出吊装跌级造型的准确位置。安装好吊装的支撑吊杆，试吊后临时挂起，通线后调平，再把跌级造型件紧固。所用方木、夹板均需进行防火、防虫处理。

（二）木窗帘盒制安施工工艺

1、制作要点

1）制作时，首先根据施工图或标准图的要求，进行选料、配料，先加工半成品，再细致加工成型。

2）在加工时，多层胶合板按施工图要求下料，细刨净面。需要起线时，多采用粘贴木线的方法。线条要光滑顺直、深浅一致，线型要清秀。

3）再根据图纸进行组装。组装时，先抹胶，再用钉条钉牢，将溢胶及时擦净。不得有明榫，不得露钉帽。

2、安装施工

1）暗装内藏式窗帘盒，需要在吊顶施工时一并做好，其主要形式是在窗顶处作出一条凹槽，以便在此安装窗帘导轨。

2）暗装外接式窗帘盒，在同平面吊顶上做出一条通贯墙面长度的遮挡板，窗帘轨就装在吊顶平面上。

3、安装要求

1）窗帘盒的尺寸包括净宽度和净高度，在安装前，根据施工图中对窗帘层次的要求来检查这两个净尺寸。

2）下料时，单层窗帘的窗帘盒的净宽度一般为100—120mm，双层窗帘的窗帘盒净宽度一般为140—160mm。窗帘盒的净高度要根据不同的窗帘来定。一般布料窗帘，其窗帘盒的净高度为120mm左右，垂直百叶窗帘和铝合金百叶窗帘的窗帘盒净高度一般为150mm左右。

3）窗帘导轨在安装前，先检查是否平直，如果有弯曲应调直后再安装，使其在一条直线上，以便于使用。

4）根据室内50cm高的标准水平线往上量，确定窗帘盒安装的标高。在同一墙面上有几个窗帘盒，安装时应拉通线，使其高度一致。将窗帘盒的中线对准窗洞口中线，使其两端伸出洞口的长度尺寸相同。用水平尺检查，使其两端高度一致。窗帘盒靠墙部分应与墙面紧贴、无缝隙。如墙面局部不，应刨盖板加以调整。

（三）墙、柱面石材干挂施工工艺

- 施工流程图：

施工准备

脚手架

基层测量

放线

基层处理

连接件安装

挂板

嵌缝

清洗板面

脚手架拆除

验收

2、基层处理

安装龙骨前，检测校核结构的±0.00线标高、轴线，然后依据轴线尺寸在墙面弹出主龙骨控制线，用线附垂直测试结构基层的垂直，平整度，对凹部分用1：2水泥砂浆抹平，对凹部分进行剔凿。

- 墙、柱面弹出龙骨水平龙骨控制线：

在处理后的基层表面，根据设计图纸要求在墙体上弹出立龙骨控制线，立龙骨间距为1.2M－1.5M，高度以檐口标高为宜，在墙体门窗洞口和墙体阴阳角处距墙边200MM处设一根主龙骨，锚固件与主龙骨连接间距，为主龙骨中间锚固件间距为1.2M－1.5M，按此要求在墙面弹出锚固件安装尺寸线。依据梁、柱、截面尺寸以柱边、梁边10CM为宜，标高为1.2M－1.5M，设一道锚固件，两端锚固件，以主龙骨标高为准，在立龙骨150MM－200MM处加设一道锚固件，按此要求，在梁、柱截面上弹出立龙骨及锚固件控制线。

- 安装锚固件：

依据墙、柱、混凝土面弹出的锚固件尺寸位置，在6＃槽钢做立龙骨，两边各设锚固件连接方式：用M12膨胀螺栓锚固混凝土墙面与75×50×5×100的角钢紧固连接，以此加固方式与主龙骨内进行焊接。

- 安装龙骨：

墙、梁、柱混凝土面，锚固件安装完毕后，先安装立龙骨，在墙、楼面两端各安装一道主龙骨，然后拉线做为平面控制线，主龙骨垂直度控制以水平尺进行测试，符合施工规范后，再与锚固件焊接。水平龙骨安装前，先钻Φ10的孔，便于挂件安装，第一道水平龙骨标高以石材设计标高为准，水平龙骨安装依据石材宽度尺寸在立龙骨面弹出标高控制线，与主龙骨进行焊接。钢龙骨安装按钢结构验收规范进行施工，焊缝处补刷防锈漆两遍。

- 石材安装：

钢龙骨安装施工完后，经有关部门隐检验收合格后，按排版图要求石材安装对号进行试拼、调试、开槽，安挂件，安装石材上口需拉一道水平线控制石材上口的水平一致，石材立缝为6MM处挂垂直线控制石材立缝上下惯通、一致，石材水平缝为6MM，石材先安装底部以石材干挂设计标高处设一道石材外表面控制线为准，进行测控，用水平尺控制每块石材垂直度，梁、柱、墙、门窗口阴阳角用方尺进行控制，石材阳角呈海棠角，石材安装由下向上进行安装，石材找正、找平、找垂直石，再固定挂件，拧紧螺栓，石材槽内注入大理石胶固定。石材安装时应严格按照设计的要求及施工规范进行施工，保证墙、柱、梁面石材的花色、纹理一致。

- 对以安装完的石材墙面，分格缝用泡沫条填入分格缝内，低于石材面5－6MM，然后用胶带纸粘贴石材缝两边，用耐候密封胶进行封口，低于石材面1－2MM胶缝呈弧状。

- 石材饰面清理、成品保护、成品验收

每道墙、梁、柱石材干挂装饰施工完成后，经过知检、自验合格后，对此道墙、梁、柱面石材进行清理，做好成品保护，设专人看管，待分项工程全部施工、清理、修补、收尾完工后，对已完工分项工程及时办理交验。

- 石材质量验收标准

石材干工程质量验收标准：

| 序号 | 项目 | 光面 | 烧面 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 1 | 3 | 用2M靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 里面垂直度 | 2 | 6 | 用2M线托板检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 用200×150的方尺检查 |
| 4 | 接缝高低 | 0.3 | 1 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 5 | 接缝宽度 | 0.3 | 1 | 用塞尺检查 |
| 6 | 接缝平直 | 2 | 3 | 接5M线检查 |

架焊接工程质量验收标准：

| 序号 | 项目 | 验收标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | ≤5 | 拉铁丝线检查 |
| 2 | 立面垂直度 | ≤10 | 用吊线和角尺检查 |
| 3 | 焊接缝长度 | ≥60 | 用直尺检查 |
| 4 | 焊接缝高度 | ≥5 | 用直尺和小尖锤检查 |
| 5 | 主龙骨间距 | 60 | 用卷尺检查 |

（四）墙面墙砖铺贴施工工艺

1、选材要求：

材料规格、型号要符合设计要求，质量必须符合国家有关标准规定。且“三证”齐全。

2、施工程序：

选砖预排→弹线分格→侵砖湿墙→做灰饼→镶贴施工→沟缝清洗→刷接口粘接剂（外墙饰面时）

3、施工技术要点：

（1）弹线分格：在找平层上，弹出分网格线，划出皮数杆，定出水平标准。

（2）弹水平线：先弹顶棚边或龙骨下标高线，按饰面砖上口镶贴伸入吊顶线内25㎜计算，标高线，从上往下分划，使最下层面砖高度大于半块砖。

（3）弹竖向线：从墙面一侧端部开始，以便将不足模数的面砖贴于阴角和阳角处。

a、选砖：按颜色深浅不同归类，再按几何尺寸分选。

浸砖一般不小于2h，取出阴干到表面无水膜，通常6h左右，以手摸无水感为宜。

b、做灰饼：间距一般1500㎜，双面挂直靠平。

c、铺贴先预排，同一墙面最后只留一排非整砖，排在靠地面或阴角处，一般饰面砖缝宽可在1-1.5㎜中变化，方法有直缝镶贴和错缝镶贴。

（4）铺贴：

a、软贴法：以水泥为1：2或1：3（体积比），砂宜取细度模数<2.9之细砂，或在水泥砂浆中加入少量石灰膏（水泥石灰砂浆），墙面铺贴时要湿水。

b、硬贴法：采用107胶水泥砂浆（水泥：砂：水：107胶 =1：2.5：0.44：0.03），可减薄粘结层，一般只需2-3㎜，大面积铺贴顺序由下往上，从阳角开始水平方向逐一铺贴，饰面砖接口粘接砂浆厚度不超过8㎜。嵌缝、檫洗。将砖面灰浆轼净，同色水泥嵌缝，清水冲净。

- （五）墙纸裱糊施工工艺

1、工艺流程：

清扫基层、填补缝隙接缝处贴接缝带批嵌腻子、砂纸打磨满刮腻子磨平涂刷防潮剂涂刷打底涂料壁纸浸水基层涂刷粘结剂壁纸涂刷粘结剂裱糊擦净胶水清理修理。

2、施工要点：

（1）基层处理：基层清理干净，用腻子批抹平整光洁，在批腻子时应控制好腻子厚度，并保证基层色泽一致，确保裱糊壁纸后装饰效果，不同基体材料的对接处，都应粘贴接缝带。

（2）涂刷防潮层和底胶：为了防止壁纸、墙布因受潮脱落，一般都要刷或喷一层防潮涂料。

（3）弹线：在底胶干燥后弹划出水平线、垂直线、作好操作时的依据以保证壁纸裱糊后，横平竖直、图案端正。

（4）测量与裁纸：量出墙顶到墙脚的高度，考虑修剪的量，两端各留出30至50mm，然后剪出第一段壁纸，裁好的壁纸要卷起平放，不得立放。

（5）润纸：塑料壁纸刷胶前必须先将塑料壁纸在水槽中浸泡2~3分钟取出后抖掉余水，静置20分钟，若有明水可用毛巾揩掉，然后才能涂胶。玻纤基材的壁纸、墙布、无纺贴墙布也无需闷水润纸。

（6）涂刷胶粘剂：墙面刷胶要薄而匀，壁纸壁背上一般也应刷胶，尤其是用于天棚面层时，涂胶后，纸背与纸背反复对选，可避免胶污染正面，又避免过快干燥。

（7）裱糊：裱糊壁纸时，首先要垂直，后对花纹拼缝，再用刮板用力持压平整，原则是先垂直面后水平面，先细部后大面，贴垂直面时先上后下，贴水平面时，先高后低，从墙面所弹垂线开始至阴角处收口，阴阳角不可拼缝，裱糊前应尽可能卸下墙上物件，在卸下墙上电灯等开关时，要先切断电源，用火柴棒插入螺丝孔内，以便在裱糊时识别。

（8）空鼓、气泡的处理：发现空鼓可用壁纸刀切开，补涂胶液重新压复贴牢。

- 3、质量要求：

- （1）裱糊表面色泽一致，无斑污、无胶痕。

- （2）各幅拼接横平竖直，图案端正，拼缝处图案花纹相吻，距墙1.5m处正视，不显拼缝，阴角处搭接顺光、阳角处无接缝。

- （3）裱糊与挂镜线，贴脸板、踢脚板、电气槽盒等交接紧密、 无缝隙，无漏贴和补贴，不糊盖需拆卸的活动件。

- （六）门套、窗套的制安施工工艺

1、工艺流程图

施工准备

基层处理

钉木针

安装龙骨

木针防腐

木龙骨防腐

隐蔽验收

安装饰面板

安装阴阳角线条

验收

2、操作要点：

        - 基层处理：包括弹线分格、墙与门窗套，表面平整度处理和基层防潮等工作，其中基层防潮处理采用满刷一遍防水涂料的方法，而表面平整度则统一采用调整龙骨断面尺寸的方法进行处理。

        - 砖墙、混凝土墙钉木钉，先采用手持冲击钻作Ф12引孔（深50㎜左右），然后将用防腐剂泡过的木钉（小木楔，通称木钉）打入孔内，间距400~500，以龙骨方格为准。

        - 采用气针枪在木钉上直接钉装木龙骨。木龙骨要事先进行防腐处理，注意门套龙骨施工时予埋木砖，木砖作防腐处理。

        - 饰面板材应对木纹、颜色等进行挑选拼对，尤其是门套、窗套两侧饰面板、色泽、花纹及图案应基本一致，板块予留0.5㎜装饰品竖缝，饰面板均采用立时得胶水粘贴，收口采用45°戗边碰角，不得露出饰面板端部。

        - 阴、阳角线均采用实木线条，颜色、材质、花纹同饰面板、阴阳角采用45°碰角，采用气枪直接安装。

（七）木门制安施工工艺

1、工艺流程图：

施工准备

门窗套、门扇检查与处理

安装合页

安装门扇

安装门锁、把手、闭门器

验收

2、主要操作要点：

  - 门扇安装前，应检查门框上、=中、下三部分得宽度是否一致，如果偏差2㎜以上要进行修整。要明确开启方向，而后量出框口得净尺寸，考虑封缝的高度和宽度，即进行修刨。

  - 修刨时，在门扇的高度方向先刨平下冒头；以此为准再修刨上冒头；在宽度方向上应将门扇立于门框中，检查与门框配合的松紧度，根据留缝要求进行修刨。由于木材的干缩湿胀，而且门扇、框均需要油漆涂饰及打底厚度，所以安装时要留缝，包括上述的风缝。门扇与地面缝（装饰面5㎜）、门扇与门企缝（油漆前2㎜）。

  - 门扇安装，采用初安→调整→临时固定→安装固定的流程进行。修刨好的门扇，用木楔临时立于门窗框中，安排好缝隙后面的合页位置。合页位置距上、下边的距离宜为门窗扇高度的1/10，此位置利于合页受力，又可避开榫头。然后再把合页取下，用扁铲剔出合页槽。合页槽应外边浅，里边深，其深度应是把合页合上以后能够与框、扇平为准。剔槽后放入合页，上下合页各拧一颗螺丝钉将扇挂上，检查缝隙是否合乎要求，扇与框是否平齐，扇能否关好。在检查合格后，再将螺丝全部上齐。对于双扇门扇的安装，还需注意错口工序，按其开启方向看，右手门是盖口，左手门是等口。

  - 比准锁头、锁母位置后，先安装锁母，再安装锁头，并进行各种用途的调试。

  - 进行门扇、门安装的综合检查，确认合格后即可进行下道工序施工。

  - 验收标准见下表。

木门安装的质量标准合检验方法（GBJ301-88）

| 项次 | 项目 | 质量标准 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 优良 |  |
| 1 | 门框与墙体之间如需塞保温材料 | 基本饱满 | 填塞饱满、均匀 | 观察检查 |
| 2 | 门扇安装 | 裁口顺直、刨面平整光滑、开关灵活无倒翘 | 裁口顺直、刨面平整光滑、开关灵活无回弹合倒翘 | 观察合开关检查 |
| 3 | 门小五金安装 | 位置适宜、槽边整齐；小五金齐全，规格符合要求，木螺拧紧 | 位置适宜、槽深一致，边缘整齐，尺寸准确，小五金安装齐全，规格符合要求，木螺丝拧紧卧平，插销关启灵活 | 观察、尺量，用螺丝刀拧，试和开闭检查 |
| 4 | 门坡水、盖口条，压缝条，密封条的安装 | 尺寸一致，与门窗结合牢固严密 | 尺寸一致、平直光滑，与门结合牢固严密，无缝隙 | 观察和尺量检查 |

木门安装的允许偏差和检验方法（GBJ301-88）

| 项次 | 项目 | 允许偏差（㎜） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I级 | II级III级 |  |
| 1 | 框的正侧面垂直度 | 3 | 3 | 用1m托线板检查 |
| 2 | 框的对角线长度差 | 2 | 3 | 尺量检查 |

（八）装饰板墙面施工工艺

1、工艺流程

放样、弹线－防潮处理→基层龙骨制作→基层龙骨安装→基层板安装→饰面板安装。

2、施工方法与技术措施

（1）放样、弹线：根据设计图纸上的尺寸、墙面造型、位置等要求，先在墙上划出水平标高线和外围轮廓线，然后弹出龙骨分格线。根据分格线在墙上加木撅或在砌墙时预埋木砖或固定铁件。木砖、铁件的位置应符合龙骨分档的尺寸，平墙面木龙骨横竖间距一般不大于400mm。

（2）防潮处理：在潮湿地区或者紧靠外墙、卫生间等经常接触到水的墙面，墙面防水要求较高。常用的做法是在木龙骨、木砧等表面涂刷新型水柏油，墙面在堵漏、粉刷后也涂刷新型水柏油两遍。在湿度小的地区或不易接触到水的内墙，防潮处理的做法一般是在木龙骨表面刷二道水柏油。

（3）基层龙骨制作

1）工程所有木龙骨的含水率均控制在12%以内，木龙骨应进行防腐、防火处理，可用新型水柏油和防火涂料将木楞内外和两侧各涂刷二遍，晾干后在拼装。

2）平墙面木龙骨骨架制作采用相同规格的木料，开契口带胶拼装。根据档距尺寸在龙骨上开契口，契口深度一般为龙骨厚度的1/2，契口内涂刷白乳胶后拼装成一整片龙骨骨架，拼接处加枪钉固定。全墙面饰面的应根据基层板的尺寸在板与板拼接处增加龙骨，便于基层板安装平整。

3）弧形墙面和圆柱骨架采用木龙骨制作。根据设计要求在地面上放样并画出弧形外框轮廓线，为保证弧度的准确性，用细木工板制作相同弧度的模板用以下料和检测。龙骨横档采用细木工板，制成100-200mm宽的弧形条，与竖向龙骨契口带胶拼装，枪钉固定。弧形面竖向龙骨间距适当加密。

（4）基层龙骨安装

1）木龙骨骨架安装较简便的方法是：先将骨架安放样位置临时固定在墙上，在横、竖龙骨交接附近的墙上钉眼，打眼深度40-60mm，调整龙骨平整度和垂直度后，在孔洞中打人长木砧，用枪钉将龙骨与木砧固定连接，木砧抛出龙骨面的部分锯平即可。如骨架离墙较远，则可在墙上每隔一段距离安装一排通长木龙骨，骨架与墙面固定龙骨通过短木龙骨连接固定。骨架安装位置要准确，连接要牢靠、稳定，平整度和垂直度需符合规范规定要求。

2）平墙面饰面还可以采用轻钢龙骨骨架，采用轻钢龙骨的优点是简化施工步骤、操作简便、龙骨防腐、防火性能好、不易变形、现场容易保证整洁等。具体安装方法是：根据龙骨间距在墙上弹双向墨线，竖向龙骨间距一般为300mm，然后在墨线交接处打眼、预埋木砧。将专用U型龙骨卡件用钉子固定在木砧上，开口朝外、上下贯通。龙骨采用50覆面龙骨，开口朝内竖向卡在固定卡件内，调平、调直后用钉将龙骨两侧与卡件铆固连接。卡边边缘不能抛出龙骨表面。轻钢龙骨骨架一般不需横向龙骨，只要在基层板拼缝处增加一道龙骨即可，横向龙骨两头侧边向外折成900与竖向龙骨铆钉固定。

（5）基层板安装：基层板一般采用胶合板，可用气枪钉把木夹板固定在木龙骨上，也可用自攻螺丝固定。封钉前先根据龙骨双向间距在胶合板表面弹双向墨线，用以确定钉子的固定位置。安装时从上往下或由中间向两头固定，要求布钉均匀，钉锯100-120mm左右，钉尾陷人板面。为避免今后收缩变形，板与板拼接处留3-5mm缝。对板面大的饰面，基层板宜错缝安装，避免产生通缝而形成集中伸缩应力。相邻板的板边一定要厚薄均匀、一致，以免产生接缝高差。

（6）饰面板安装

1）天然木材饰面板在色泽、纹路等方面总存在差异，而同一版面饰面板在色泽等方面如差别太大，则会影响装饰观感质量，因此饰面板安装前需进行排版挑选。首先需表面色泽相近、无明显节疤，同一版面饰面板还需颜色相近、纹路相通。挑选出来的饰面板根据位置进行编号，确保安装效果。

2）采用万能胶粘贴：在基层胶合板表面和饰面板背面均匀涂刷万能胶，当胶水干燥到一定程度后（以手触摸涂胶面，至不粘手即可），将饰面板沿所弹墨线由一端向另一端慢慢压上，饰面板上墙后用锤子垫木块由一端向另一端敲实，确保饰面板与基层板粘结密实，无气泡、翘曲。

3）采用白乳胶漆粘贴：在饰面板背面均匀涂刷白乳胶漆（不宜过多以致胶水流挂污染板面），将面板沿所弹墨线贴上基层板，适当用锤子垫木块轻轻敲击密实。裁胶合板小条用蚊丁固定在饰面板表面起压实作用，小条分布要均匀。待白乳胶完全干燥后起下木条。饰面板上的钉眼在油漆时用“钉眼宝”修补，再用进口色精调制成比饰面板颜色稍浅的颜料对钉眼进行修色。油漆后确保饰面表面色泽自然、纹路连贯、表面平整。

（九）石膏板隔断施工工艺

1、工艺流程

安设吊点、吊筋→弹线→安装主龙骨→安装次龙骨→防水处理→安装基层多层板→安装铝板面层→安装成品采光罩→防水处理→清理

2、施工要点

（1）弹线：根据结构标高50水平线，顺墙高（柱高）量至设计顶棚标高，并沿墙、柱四周弹出水平线，并在水平线上划出主龙骨分档位置线。

（2）主龙骨安装：用Φ8吊筋螺栓将大龙骨固定，并保证满足标高要求，起拱规范，起拱高度为门廊跨度的1/200～1/300。

（3）次龙骨安装

① 次龙骨底面要刨光、刮平、截面厚度应一致。

② 次龙骨间距应按设计之罩面板规格确定为400*400。

③ 按次龙骨间距在四周墙上的水平线位置及大龙骨上划出分档线，按分档线先定位安装通长的两根边龙骨，拉线后，各根次龙骨按起拱标高，通过短木筋将次龙骨用圆钉固定于主龙骨上，吊筋要逐根错开，不得钉吊在龙骨的同一侧面上，通长次龙骨对接接头应错开，采用双面夹板用圆钉错位钉牢，接头两侧最小各钉2头钉子。

④ 防腐、防火处理：龙骨骨架安装好以后棚内所有明露铁件应刷好防锈漆；龙骨与柱墙接触面应刷防腐油，顶棚木龙骨刷防火涂料三遍。

⑤ 根据照明电气施工图及电气安装工程施工规范要求铺设电气管线。

⑥ 九厘板涂刷防火涂料三遍，待晾干后，铺钉于木骨架上，注意要在龙骨处留设伸缩缝，并开好灯孔。

⑦ 根据设计分格要求，裁割板材，开好灯孔，并编好号码，用结构胶粘结于九厘板基层上，并留设好分格缝，在分格缝处嵌密封胶。

⑧ 安装采光罩：根据设计要求，在预留洞口弹好十字定位线，把成品采光罩安放到位，并密封固定，作好防水处理。

3、质量要求

（1）木骨架和罩面板的材质品种，规格以及吊顶造型等的基层构造固定方式符合设计和规范要求。

（2）木骨架的龙骨安装位置造形尺寸正确，连接牢固，无松动、变形，吊拉杆和连接件应符合产品组合要求。

（3）罩面板与龙骨连接紧密牢固，为制作各式造型吊顶纸面石膏板接缝应按设计要求进行板缝处理。

（4）结构胶符合有关施工规范要求，并作相容性和粘结强度试验，合格后方能使用。

（5）允许偏差

罩面板

表面平整  2mm；用2m靠尺和塞尺检查接缝平直2mm。

接缝高低0.5mm；拉5m线，不足5m拉通线检查。

木骨架

顶棚主筋截面尺寸 –3mm ；尺量检查龙骨截面尺寸-2mm。

顶棚起拱高度、短向跨度1/200土10。

顶棚四周水平线 土5mm，水准仪检查。

（十）墙面乳胶漆工程施工工艺

1、施工工具

砂纸、油漆刷、滚筒等。

2、施工顺序

①、第一遍满刮腻子及打磨：室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度，同时，应一刮顺一刮地沿着墙面横刮，尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留搓，并注意不要玷污门窗及其他物面。腻子干透后，用1号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平处打磨平整，注意用力均匀，保护棱角。打磨后用棕扫帚清理干净。

②、第二遍满刮腻子及打磨：第二遍满刮腻子方法同头遍腻子，得要求后遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，即应沿着墙竖刮，将墙进一步刮满及打磨平整、光滑为止。

③、第一遍涂料：第一遍涂料刷前必须将基层表面清扫干净，擦净浮粉，涂刷时宜用排笔，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面，后大面。阴角处不得有残积涂料，阳角处不得裹棱。如墙面一次涂刷不能从上到底，应多层次上下同时作业。互相配合协作，避免接搓、刷涂重叠现象。独立面每一遍应用同一批涂料，并一次完成。

④、复补腻子：第一遍涂料干透后应普遍检查一遍，如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮刀刮抹，以免损伤涂料漆膜。

⑤、磨光：复补腻子干透后，应用细砂纸将涂面打磨平滑，注意用力应轻而匀，且不得磨穿漆膜。磨后将表面清扫干净。

⑥、第二遍涂料涂刷及磨光方法与第一遍相同。

⑦、第三遍涂料涂刷顺序与方法和第一遍相同，要求表面更美观细腻，必须使用排物涂刷，大面积涂刷时应多人配合流水作业，互相衔接。一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序涂刷，至不显眼处收刷为止，不得出现接搓及刷纹，排笔若粘附在墙上应及时剔掉，高级乳胶漆时，表面应用更细的砂纸轻轻打磨光滑。

⑧、高级乳胶漆时，根据需要可涂第四遍涂料，方法同第三遍。

（十一）木饰面硝基漆施工工艺

1、选材要求：

材料的品种规格、型号必须符合设计要求，质量符合国家有关规定，且“三证”齐全。

2、工艺流程：

清扫磨砂纸 → 润水粉 → 刮腻子 → 刷理砂基 → 磨砂纸 → 刷硝基漆

3、施工要点：

如使用揩涂时，将棉花团蘸漆在涂面上揩擦，一般是先光圈擦，再分段擦，最后直擦，所用棉花团应外包纱布；擦时用力要均匀，移动轨迹要连续，中途不得停顿，也不能固定在一个地方过多批擦。一般在一个涂饰面上揩擦12次左右，揩涂三遍完成后，最后完全用香蕉水顺木纹加里拖平拖光，最后刷硝基漆三遍

4、质量要求：

无漏刷、脱皮、斑迹、棕眼刮平，木纹清楚；

光亮柔和，光滑无挡手感；

无流坠、皱皮、颜色一致、无刷纹；

五金玻璃洁净。

（十二）地面地砖施工工艺

地砖品种多样，有防滑地砖、抛光地砖等，适用于建筑物的地坪、走廊、卫生间等处。

1、施工工序：基层清理→基层找平→铺设→沟缝清洁。

（1）基层清理：基层找平之前，基层必须清理干净，如基层是混凝土预制板需凿毛；

（2）基层找平：根据楼地面的设计标高，用1：2.5（体积比）干硬性水泥砂浆找平，如地面有坡度排水，应做好找坡，并做出基准点，在基准点拉水平通线进行铺设。在基层铺抹干硬性水泥沙浆之前，应先在基层表面均匀抹素水泥浆一遍，增加基层与找平层之间的粘结度；

（3）铺设：铺设地砖之前，在底子灰面层上先撒一层水泥，在稍洒水随即铺设地砖，具体有两种铺设方法。其一，留缝铺设法，根据尺寸弹线，铺缝均匀，不留半砖，从门口开始在已经铺好的地砖上垫木板，人站在木板上铺设。铺横缝时用米厘条铺一皮放一根，竖缝根据弹线走齐。随铺随用棉纱布檫洗干净。其二，满铺法，无须弹线，从门口往里铺，出现非整块处用切割机切割补齐。铺完后用小喷壶浇水，等砖稍稍吸水后，用小锤沿板拍打一遍，将缝拔直，再拍再泼，直到平直为止。留缝铺设时取出米厘条，用1：1水泥砂浆勾缝，满铺地砖用1：1水泥砂浆扫缝（沙子需经过砂网过滤）。铺完一片，清洁一片，随即覆盖一层塑料薄膜进行养护，3~5天内不准上人踩踏，以确保装饰工程质量。

2、施工注意事项

（1）铺装地砖前应注意剔选，凡外形歪斜、缺角、脱边、敲曲和裂缝的不得使用。颜色和规格不一的应分类堆放；

（2）事先预排，使得砖缝均匀。遇到突出的管线、支架等物体部位应用整砖套割吻合，不能用碎瓷砖凑合使用；

（3）为了防止空鼓和脱落，地面基层必须清理干净，泼水湿透；

（4）浴厕间要求设置防水层，并采用高效防水涂料或行之有效的防水材料。材料必须有出厂合格证和相应的试验证明，再有防水要求的房间内的四周墙面上，防水层须搞出楼地面180m以上。

（十三）地面石材施工工艺

- 工艺流程图（如下）

清扫

预排验收

基层处理

套方

弹划控制线

板块预排

淋水泥浆作业

铺干硬性水泥砂浆

沿控制线铺第一行石材

沿控制线铺第一列石材（与第二行石材成90°交角

交角平整度、空鼓等检查

填铺其他列行石材

铺波打线圈边石材

大面石材验收

验收

打蜡

2、操作要点：

（1）基层处理工作包括楼面落地面铲净、清扫及楼面标高的复核处理等，其重点是楼面标高的整体复核，施工中采用由楼梯口等处为标高控制点，弹出50线进行标高控制的方法，对局部超出标高位置的混凝土采用剔除到位的办法。

（2）室内房间套方采用拉广线的方法，着重复核四大角，误差调整后在房中弹出十字线进行控制。电梯厅套方着重复核阴阳角，误差调整后采用弹划走道中线的办法进行控制。厅堂部分先由厅堂中线往两侧采取退步法铺设。由柱子的厅，应先铺设柱子与柱子之间的部分，然后向两边展开，最后收回。

（3）以控制线为基准进行石材板块预排，控制板缝≤0.5㎜，相邻高差≤0.3㎜。

（4）实际铺设时，首先进行基层清扫，淋水作业，基本干燥洁净后淋一遍水泥砂浆，然后铺30~50㎜厚1：3干硬性水泥砂浆，铺板采用砂浆初平→安板→敲实→翻板→淋水泥浆→安板敲实是否空鼓等项目的检查，合格后方可铺安下一块板，当天铺设的板第二天应进行养护。

（5）大面积板块铺完，且各项指标均能满足要求后，开始铺设波打线圈边石材，采用控制线向两边铺设的流向施工。

（6）拼花石材施工前先在平铺层板上放1：1大样，然后按大样把层板锯出样品，再把样品放在地面上拼装，认为满意后，再按样板加工石块，加工石块时要选择质量好、无缺陷的石材加工，加工时严格按样板用手动云石切割机切割，并用磨光机磨光切割面。切割后进行实拼，合格后再运至现场铺贴。

（7）施工完成后进行封闭、养护。

（8）验收标准见下表。

板块楼地面面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（㎜） |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通粘土砖 |  | 陶瓷锦砖 | 缸砖 、 大水泥砖 | 水泥花砖 | 普通水泥 | 大理石板 | 塑料板 | 劈离砖 |  |
|  |  | 砂垫层 | 水泥砂浆垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 表面平整度 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 用2m靠尺和楔形尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 尺量和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 |  |  | 3 | 4 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 5 | 板块间隙宽度不大于 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 尺量检查 |

3、成品、半成品的保护：

（1）存放石材板块，不得长期受雨淋和水泡，要采取立放，光面相对，板块下应垫木方，现场搬运时也应按上述要求。

（2）施工人员应穿软底鞋，并要做到随砌随搽净。

（3）石板因供货不到位，地面铺面尚未完成，其边沿的石为了防止被碰撞松落，应在边面前加铺一派边料石（报废无用的）。加以保护。

（4）铺砌好地面的房间应临时封闭，当必须进入施工时，应在地面上作必要的铺垫保护，要避免重物铁器碰伤或划痕。

（十四）实木地板施工工艺

  - 工艺流程：

基层清理弹线、抄平修理预埋铁件安装木格栅、撑木弹线钉毛地板找平、刨平弹线、钉硬木地板找平、刨平弹线、钉踢脚板刨光、打磨油漆

2、施工要点：

（1）基层清理：将基层上的垃圾、灰土、砂浆等杂物清理干净，地面含水率不得大于8%。

（2）弹线、抄平：先在基层上按设计图纸给定的搁栅间距和基层预埋件，弹出十字交叉点，检查预埋件及其位置，少埋或偏差过大的应补做，依据+50cm水平线在四周墙上弹出地面设计标高线。

（3）铺设木搁栅时，将搁栅刻槽用双股12号铅丝将搁栅绑牢在 П形铁上，拉线或用长直尺找平搁栅上平面，调平垫木设在预埋件绑扎出。

（4）搁栅接头应用平接头，每个接头两面用木夹板（600×25mm）每面用3英寸钉子钉牢。

（5）搁栅铺钉时，随时用拉线或水平仪找平。

（6） 搁栅二面应开深不大于10mm，宽20mm的通风小槽 1000mm中距。

（7）毛地板铺钉时，接头必须设在搁栅中线上，一般采用离 缝拼合，错缝相接，钉毛地板的钉子应冲进地板面2mm， 钉位要错开。

（8）毛地板钉铺完，应弹方格网点抄平，边刨边用直尺检测，直至平整度符合要求后方可钉面层硬木地板。

（9）铺钉拼花硬木地板前在毛板中央弹出90度十字线，并设计出块数后进行预排，同时确定圈边宽度，确定好以后沿长向拉通线钉出木标准条。

（10）硬木地板铺钉完后，用木地板刨光机与木纹成45度角刨，刨平为止。

3、质量标准：

- 表面平整度：用2m靠尺和楔形塞尺检查不超过1mm；

- 踢脚线上口平直：拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查不超过3mm；

- 板面拼缝平直：拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查不超过2mm；

- 缝隙宽度：尺量检查不超过0.3mm；

（十六）木质踢角线安装施工工艺

1、施工工艺：

施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板安装→(油漆)施工方法：

① 木踢脚板应在木地板刨光后再安装，以保证木踢脚板的表面平整。

② 在墙内安装踢脚板的位置，每隔400mm打入木楔。安装前先按设计标高将控制线弹到墙面，使木踢脚板上口与标高控制线重合。

③ 木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。

④ 木踢脚板接缝处应做榫或斜坡压槎，在90º转角处可做成45º斜角接槎。

⑤ 木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时，木踢脚板要与立墙贴紧，上口要平直，钉接要牢固，用气动打钉枪直接钉在木楔，若用明打钉接，钉帽要砸扁，并冲入板内2-3mm，油漆时用腻子填平钉孔，钉子的长度是板厚度的2.0~2.5倍，且间距不宜大于1.5m。

⑥ 油漆装饰工作待室内一切施工完毕后进行。木踢脚板的油漆施工，应与木地板面层同时进行，同时，油漆颜色与木地板同色。这样有利于保证地板质量，方便组织施工和成品保护。

2、质量要求

① 木踢脚板应钉牢墙角，表面平直，安装牢固，不应发生翘曲或呈波浪形等情况。

② 采用气动打钉枪固定木踢脚板，若采用明钉固定时钉帽必须打扁并打入板中2-3mm，钉时不得在板面留下伤痕。板上口应平整。拉通线检查时，偏差不得大于3mm，接槎平整，误差不得大于1mm。

③ 木踢脚板接缝处作斜边压槎胶粘法，墙面阴、阳角处宜做45º斜边平整粘接接缝，不能搭接。木踢脚板与地坪必须垂直一致。

④ 木踢脚板含水率应该按不同地区的自然含水率加以控制，一般不应大于18%，相互胶粘接缝的木材含水率相差不应大于15%。

二、质量保证措施

(一)质量方针和质量目标

1、工程质量方针

选择一流的队伍、一流的管理、原汁原味体现设计思想、达到国内一流档次。

2、工程质量目标

              - 分项工程100%达到优良、100%按图施工、100%执行合同条款、100%做好竣工后的服务；

              - 确保“  按国家验收规范合格，确保整个工程创优  ”。

为了达到该质量目标，在施工全过程中，以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用ISO9001国际质量标准为手段，开展质量管理工作，将单位工程质量总目标分成各部分工程、分项工程的分目标，各质量分目标落实到具体人头上，并实行经济承包，实行关键工序、关键时候重奖重罚，使每个项目员工和目标直接相关，对目标负责，并给每个项目员工以压力、以动力，最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智，提高员工的质量意识。

3、质量要求

工程质量包括产品质量和工作质量两部分

（1）产品质量：产品质量包含以下六个方面：

a、适用性：要求装饰效果良好，使用方便；

          - 可靠性：要求结构安全可靠，强度、稳定、抗震等性能符合有关技术标准的规定；

          - 耐久性：在物理、化学作用下可安全使用到规定年限；

          - 经济性：工程造价低、建造周期短、使用维修费低等；

          - 美观：装饰造型先进合理、美观、新颖、大方，并与建筑环境协调；

          - 安全性：主要指施工方便和使用安全。

（2）工作质量：管理包括以下两个方面：

a、生产过程中的工作质量：指设计、施工过程中的技术业务及后勤管理等工作质量；

b、服务质量：指工程交工后的质量回访和维修服务等。

（二）质量保证措施

建立本项目的质量保证体系，实施质量管理，建立组织机构、职责、程序、过程和资源全方位的管理，把项目的人、物、财等生产要素，按各种工作标准、管理标准、技术标准等组成有机的整体。从投标、签订合同，材料和设备供应，现场施工到交工验收等运行质量保证体系，按照国际标准化组织颁布的ISO9001质量标准，建立一套行之有效的文件化的质量保证体系。

1、质量标准的要素

（1）管理评审

管理体系应定期评审，以保证其符合ISO9001标准及实现企业的管理方针。质量评审采用现场评审或会议形式。

（2）质量体系

公司必须建立在维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定、连续并不断提高。

- 合同评审

通过对招标文件和合同草案的评审，确保合同条款明确完善和对其正确理解，正式合同签订前及执行期间都应对合同进行评审。

（4）文件控制

通过对公司所有质量体系文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制，使其处于受控状态并能及时修改或换版。

（5）采购

通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购的材料符合要求。公司建立合格供应商和合格分包商的名单，并定期对其进行评审。采购产品时必须有完整的计划、合同和相应的规范、标准等，并严格进行验证。

（6）业主提供的物质

通过对业主提供的物资进行有效的控制，使其能满足施工的需要。必须在合同中规定双方的责任，将业主提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、检验、储存和保管，出现问题加以记录。

（7）产品标识与可追溯性

通过对原材料、施工过程及竣工工程的标识，使产品具有可识别性和可追溯性。对原材料应在记录上和实物上进行标识，对重要材料还应记录、追踪其使用部位，对施工过程应在记录上和实物上进行标识，特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。

（8）工序控制

通过对按规定对施工工序各个环节的控制，以确保质量符合要求

（9）检验与试验

通过按规定对产品和过程进行检验和实验，以确保质量符合要求。

（10）检验、测量和试验设备

通过按规定对检验、测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且其精度能满足使用要求。

（11）检验和实验状态

通过对检验和实验的标识和控制，确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。

- 合格品的控制

通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处理措施，使其不得被使用、安装或隐蔽。

（13）纠正和预防措施

通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施，并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减为最少。

（14）搬运、储存、防护和交付

通过对施工材料的搬运、存储、保管和交付的严格控制，防止其损坏或变质。

（15）质量记录的控制

通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存储、保管按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。

（16）内部质量审核

通过定期进行内部质量审核，验证质量活动有关结果是否符合计划的安排，并规定质量体系的有效性。

（17）培训

通过对员工进行上岗的培训、特殊关键作业或技术管理人员培训等，使其素质满足施工要求。

（18）服务

通过对已交付使用工程的保修和回访工作的严格管理，保证售后服务的质量，提高我公司的社会信誉。

（19）统计技术

正确运用统计技术，为质量管理和控制工作服务。

2、工程质量保证体系组织机构

（1）工程质量保证体系组织机构如下：

政府质量监督部门

建设单位

设计单位

监理单位

公司质量部

项目经理

项目专职质量员

各专业班组长

各班组全体人员

（2）质量保证组织管理机构

本工程质量控制和质量管理将严格执行本公司根据GB/T19000-ISO9001系列国际标准编制的《质量手册》、《程序文件》及相关作业指导书。

a、项目质量管理领导小组

项目成立以项目经理为首的质量管理领导小组，项目经理对工程质量全面负责，对整个施工过程中的质量工作全面领导，是质量的第一责任人。项目上配备的技术负责人对质量工作进行全面管理，是质量的第二责任者。项目上配备的工长、质安员作为组员，具体进行质量管理工作。

b、项目质量保证实施小组

项目成立以质安员为核心，各专业工长兼职质检员，各班长为组员的质量保证实施小组。建立完善的质量保证体系与质量信息反馈体系，对工程质量进行全过程的控制和监督，层层落实“质量管理责任制”和“工程质量施工责任制”。同时，公司项目法施工检查组将定期和不定期对该项目进行检查和抽查，以确保工程质量让业主满意，达到一次性验收合格标准，不影响整个工程的创优评定。

c、挑选综合实力强、管理素质高的施工队伍

本着科学管理、精干高效、结构合理的原则，由公司劳人部从全公司范围内选配具有改革开拓精神、施工经验丰富、服务态度良好、勤奋实干的工程技术队伍和管理干部组成施工队伍，其专业化、技术化水平属国内一流。

d、健全工地施工管理制度

主要的工地施工管理制度有：劳动纪律；安全纪律；防火措施。用电规定等。

e、建立质量岗位责任制

贯彻“谁管生产，谁就管质量；谁施工，谁就负责质量；谁操作，谁就保证质量”的原则，实行工程质量岗位责任制，并彩行政和经济手段来保证工程质量岗位责任制的实施。主要的岗位责任制有：项目经理岗位责任制；内业技术员岗位责任制；专业工长岗位责任制；质检员岗位责任制。

f、加强设备管理

正确选择、合理配置施工设备，做好设备的维修保养工作，确保设备正常动转。

（三）材料质量保证措施

1、材料质量保证制度

（1）材料和设备的申请、订货、采购、送样等都要以计划为依据，以保证按质、按量、按时间供应所需材料。

（2）建立、健全进场前检查验收和取样送检制度。加强材料和设备的“四检”工作，即：验规格、验质量、验数量。凡属不合格产品，不能运到现场。在验收中，发现数量不足、质量不符合要求、损坏等情况要查明原因，分清责任，及时处理。

（3）作好现场和仓储的管理工作。材料和设备的贮存方法正确，并做到分类分批保管和堆放。合格证、化验单与材料相符。现场的大宗材料和大型设备应按施工平面图和施工顺序，就近合理堆放。应加强材料的限额管理和发放。

（4）各级材料和设备的管理人员都要加强技术业务学习，掌握常用材料的质量标准和性能，熟悉材料的保管和运输规定。

2、把好材料进货渠道关

（1）材料和设备供应单位（以下）均称供应单位对供应的产品质量负责。供应的产品必须符合下列要求：

a、达到国家有关法规、技术标准和购销合同规定的质量要求，有产品检验合格证和说明以及有关的技术资料。

b、实行生产许可证制度的产品。要有许可证主管部门颁发的许可证编号、批准日期和有效日期。

c、产品包装必须符合国家有关规定和标准。

d、使用商标和分级分等的产品，应在产品或包装上有商标和分级分等标记。

（2）除明确规定由产品生产厂家负责售后服务的产品外，供应单位售出的产品发生质量问题时，由供应单位对使用单位负责保修、保换、保退，并赔偿经济损失。如供应单位证明属生产厂的质量责任，也由供应单位负责向生产厂家索赔。

（3）建筑材料、设备的供需双方均应按上述1、2两条的要求签订购物合同，并按合同条款进行质量验收。

（4）严格执行有关的验收和保管发放制度。对无出厂合格证和没有按规定复试的材料设备一律不发放使用。保管贮存中，做到不损坏，不变质，不混放。

（5）要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。

（6）对主要装饰及建筑配件，应在订货前要求厂家提供样品或看样订货。主要设备订货时，要审核设备清单，是否符合设计要求。

（7）对材料性能、质量标准、适用范围和施工要求必须充分了解，以便慎重选择和使用材料。

（8）凡是属于重要结构、部位的材料，使用时必须认真核对、认证材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否符合工程特点和满足设计要求。

（9）应用新材料，必须通过试验和鉴定。代用时必须通过计算和充分的论证，并要符合结构构造的要求。

（10）材料认证不合格时，不许用于工程中。有些不合格的材料，如过期、受潮的水泥是否降级使用，亦需结合工程的特点予以论证，单但决不允许用于重要的工程或部位。

（四）技术保证措施

①、严格落实施工过程控制的责任适应程序的具体规定，保证施工过程按照规定进行有效控制，以满足业主的要求。相关文件为国家行业标准《建筑装饰工程施工及验收规范》。

②、工程以项目经理为质量保证第一人，设计师把关，设计师、技术员、各工种工长亲临现场，责任分明，层层落实。

③、设计师根据施工技术方案、工艺标准、质量计划、明确质量管理重点和管理措施，对班组长和全体操作人员进行技术交底。

④、技术交底一律通过书面形式进行，设计师、操作人员签字齐全，交至每个工人。技术交底原件由设计师保存，每月月底将完整齐全的一套技术交底资料交资料员整理归档，备查备用。

第八节   安全文明施工措施、环境保护措施和

消防措施

一、安全文明施工措施

（一）安全目标：无任何伤亡及火灾事故。

（二）安全文明施工措施：

安全文明生产是施工项目重要的控制目标之一，也是衡量施工管理水平的重要标志。施工现场安全管理的内容，大致可归纳为安全组织管理、场地与设施管理、行为控制管理、安全技术管理四个方面。概括地讲即对施工中的人、机、物、环境因素状态的管理，有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态，消除或避免事故，达到保护劳动者安全与健康的目的。安全管理涉及到生产活动的方方面面，涉及到从开工到竣工交付的全部施工过程，涉及到全部的生产时间，涉及到一切变化着的生产因素。因此，生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。我们重点在以下几个方面进行安全控制：
（1）文明施工规定
① 按划定的区域放置材料及设备。

② 按指定的地点堆放垃圾，做到人离场清。

③ 为了降低现场施工噪声，所需材料的锯、切、割等工序，尽量在工地临时车间内完成。

④ 禁止在未经允许的时间及场地施工。

⑤ 做好钢脚手架搭设及安全防护设施。

（2）落实安全责任
① 项目经理是施工项目安全管理第一责任人。

② 建立以项目经理为主、专职安全员为辅的安全施工领导小组，负责管理安全施工的责任。

③ 建立各级人员安全施工责任制度，明确各级人员的安全责任，定期检查，详细记录，及时报告。

④ 公司质量安全部为常设的专职安全机构，负责对公司所有施工项目的安全管理。

- 安全教育与培训

  - 现场的所有管理、操作人员都是经过安全教育与培训的人员。

  - 新的工序开工前由施工员进行安全技术交底，明确安全技术难点，消除隐患。

  - 结合工程的变化，进行适时的安全知识教育。

  - 受季节、自然变化影响时，针对由于这种变化而可能出现的施工环境、作业条件的变化进行教育，减少人为失误。

  - 采用新技术、新设备、新材料、新工艺前，对有关人员进行安全知识教育，操作技能培训。

⑥ 特殊工种作业人员，必须是按规定参加了安全操作考核，取得有关监察部门核发的《安全操作合格证》后才能上岗。
（4）安全检查
①成立以第一责任人为首，业务部门、相关人员参加的安全检查小组。

②建立安全检查制度，安全检查必须做到有计划、有目的、有准备、有整改、有

总结、有处理。
③定期检查与特殊检查相结合，班前检查与班后检查相结合，专职人员检查与操作人员自查相结合。
（5）施工现场防火规定
① 施工现场的平面布置和施工方法，均应符合消防安全要求。
② 施工现场应明确划分明火作业、易燃材料、仓库、办公等区域。
③ 施工现场的道路应保持畅通，夜间应设照明，并配备值班巡逻人员。
④ 焊、割作业区与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10米，与易燃、易爆物品的距离不得少于30米。
⑤ 氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整有效，否则严禁使用。
⑥ 施工现场需挂警示牌，焊、割作业必须符合防火要求，严格执行“八不烧”规定。
A.焊工必须持证上岗，无证者不准进行焊、割作业。
B.属一、二、三级动火范围的焊割作业未经办理动火审批手续，不得进行焊割。
C.焊工不了解焊割现场的情况，不了解焊件内部是否易燃易爆，不得进行焊割。
D.各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的溶器未经彻底清洗或未排除危险之前，不准进行焊割。
E.有可燃材料作保温、隔音、隔热的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊割。
F.焊、割部位附近有易燃、易爆物品，在未了解情况或未采取有效的安全防护措施之前，不准焊割。
J.附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊割。
H.在外单位相连的部位，在没有弄清有无险情或明知存在危险而未采取有效的措施之前不准焊割。施工现场的临时用电，应严格按照用电的安全管理规定，加强电源管理，防止发生电气火灾和人身伤亡事故。
⑦ 施工现场的可燃、易爆材料要堆放规整，保持良好的通风，放置灭火装置和警示牌，由专人管理。
⑧ 施工现场的锯末、刨花、废料要及时清理干净。
（6）钢脚手架搭设安全使用措施
① 脚手架搭设应按照施工方案要求，结合施工现场作业条件和队伍情况，做好详细交底并有专人指挥。
② 脚手架搭设完毕，应由施工负责人组织有关人员参加按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收，确认符合要求后方可投入使用。
③ 脚手板是施工人员的作业平台，必须按照脚手架的宽度满铺，板与板之间紧靠。
④ 脚手架的外侧应按规定设置密目安全网，安全网设置在外排立杆的里面。密目网必须用合乎要求的系绳将网周边每隔45CM（每个环扣间隔）系牢在脚手管上。
⑤ 遇作业层时，还要在脚手架外侧大横杆之间与脚手板之间，按临边防护的要求设置防护栏杆和挡脚板，防止作业人员坠落和脚手板上物料滚落。 
二、环境保护措施

根据新颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001 的规定，凡新建、扩建、改建的民用建筑工程室内环境必须满足此规范的要求。

在施工过程中，项目部将对氡、甲醛、氨、苯及总挥发性有机化合物（TVOC）、游离甲苯二异氰酸酯（TDI，在材料中）等环境污染物进行重点控制。理由是：这几种污染物对身体危害较大，如甲醛、氨对人有强烈刺激性，对人的肺功能、肝功能及免疫功能等都会产生一定的影响；游离甲苯二异氰酸酯会引起肺损伤；氡、氨及挥发性有机化合物中的多种成分都具有一定的致癌性等；由于挥发性较强，空气中挥发量较多，在检测中常常检出，社会上反响较大。

我公司项目部将采取有力措施，强化对室内环境污染的治理力度。除了在竣工后的严格验收以外，还将从源头把住建筑材料关，对于有环保要求的建筑材料进场施工现场，必须查验其检测报告是否符合标准，并按照规定进行笨、氨、甲醛、氡等有害气体复试，否则不准用于施工。

由于建筑室内装修工程多次重复使用同一设计，为避免设计不适当造成大批量装修工程污染物超标。我公司拟先做一间样板间，并对其室内环境污染物浓度进行检测，检测结果合格后再展开大面积施工。

（一）环境保护的目的

充分认识环境保护的重要性，营造绿色建筑，改善施工环境，防止由于施工造成的作业污染（噪音、粉尘、施工垃圾等污染），保障施工人员和附近居民身体健康。

（二）环境保护控制目标

1、噪音排放标准：昼间＜65dB；夜间＜55dB

2、防大气污染：施工现场扬尘达到国家二级排放规定

3、生产及生活污水：污水排放符合水污染物排放标准

4、防止光污染：夜间照明不影响周围社区

5、施工垃圾处理：施工垃圾分类处理，尽量回收使用

6、人造板及饰面人造板甲醛释放量：达到《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18680-2001

7、石材及墙地砖放射量：满足《建筑材料放射性核素限量》6566-2001

8、涂料苯含量指标：《涂装企业安全管理规则》GB-7691

（三）施工过程中的保护措施

1、坚决贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《水污染物排放标准》、《建筑施工场地噪音限值》、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》等规范、规定，实施工地标准化，规范化管理。

2、严格执行“室内装饰装修材料有害物质限量”等10项标准，加快技术进步和创新步伐，不断提高产品质量，淘汰落后产品，调整产品结构，确保人体健康和人身安全，加强室内装饰装修材料污染的控制。

3、室内装修所采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。

4、涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂使用后及时封闭存放，不但可以减轻有害气体对室内环境的污染，而且可以保证材料的品质。使用剩余的废料及时清出室内，不在室内用溶剂清洗使用工具，是施工人员必须具备的保护室内环境的起码素质。

5、在进行饰面人造板拼接施工中，为了防止芯板向外释放过量甲醛，要对断面及边缘进行封闭处理，防止甲醛释放量大的芯板污染室内环境。

6、严格执行环境保护部门制定的施工规定。严格按监管机构规定工作时间进行施工，尽量在规定的施工时间内进行施工，并尽量避免噪音大的机具同时施工，尽最大努力将噪音降到最低限度以免影响周边居民休息和单位的正常休息和工作。

7、如必须连续作业，在施工前三天向业主、当地有关部门提出申请，在征得同意后进行施工，并制定相对施工措施保证不发生扰民现象。

8、噪音较大的分项工程施工，采用隔音技术和局部吸音处理，尽最大努力将噪音降到最低限度。

9、粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染影响周边居民身体健康。

10、利用保洁队和班组材料节约奖励的办法，做好材料的回收利用，做到能使用的决不浪费。

11、及时进行现场清理，做到随做随消。每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清。

12、严禁焚烧有毒、有害的物质，装饰垃圾由专人负责，及时清理，统一堆放，统一运送至指定的堆放点。

11、建立完整的卫生值日制度，保证工地卫生符合要求。

（四）验收过程中的检测措施

1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后，工程交付使用前进行。

2、因油漆的保养期一般为7d，所以强调在工程完工至少7d以后，对室内环境质量进行验收。

3、民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5%，并不得少于3间；验收时室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置。

（1）房间使用面积小于50m2时，设1个检测点；

（2）房间使用面积50-100m2时，设2个检测点；

（3）房间使用面积大于100m2时，设3个检测点；

4、民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测结果必须符合下表规定。

民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | I类民用建筑工程 | II类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡气（Bq/m3） | ≤200 | ≤400 |
| 游离甲醛（mg/m3） | ≤0.08 | ≤0.12 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨（mg/m3） | ≤0.2 | ≤0.5 |
| TVOC（mg/m3） | ≤0.5 | ≤0.6 |

5、室内环境质量验收验收不合格的工程，在整改结束并重新验收合格前不得投入使用。

三、消防措施

1、保证消防安全的主要措施

施工现场严格执行国家《消防法》及《施工现场防火规定》等法规、法令。

施工区域、仓库及生活区域严禁吸烟、明火办公区域严格控制吸烟。

禁止易燃气体、易燃物品、易爆物品进入施工现场，禁止擅自使用非生产性电加热等明火器具，严禁各类仓库内搭设床辅住宿。

施工现场按规定设置的醒目防火警示标志，作业场必须做到当日调整、清理、消除火种隐患。

严格执行动火审批制度，由专职安全员统一办理手续，报请消防管理部门备案，动火进坚决执行现场专人监护，采用隔离、围栏等有效防火措施。

施工焊、割、切作业严格执行“坏烧”规定。

施工现场配合相应数量的灭火器材，灭火器材必须完好、有效并在周围不准堵放其它物品，有专职人员管理及维护。

施工中的易燃、易爆物品，如汽油、煤油、油膏及氧气瓶、乙炔瓶等之类都要按规定存放，妥然保管，专人负责远离火源、电源、仓库必须是耐火建筑，具有通风、外开门窗，同时配有相应的有效的灭火器材。

2、保证消防部验收配合措施

认真做好消防验收的相关资料，主动请教消防部门，有效掌握消防知识和规范，积极做好各项消防工作，同时将有关资料报请消防部门审核，对于成绩发扬、对于不足整改，达到合格的目的，并设置专人负责工作，实行经济奖罚。

- 劳动力、施工机械设备及材料的投入计划

和进退场计划

- 机械设备配备计划

（一）技术先进性与机械设备适用性

工程质量的好坏、进度的保证很大程度与施工机械的先进性有关。对于本工程的施工，我公司将结合实际情况和各工种、工序的需要，合理的配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。

我公司在本装饰工程的施工中，配备机械设备时将遵循以下原则：

1、贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机械和手持动力工具。

2、充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需要，合理调整装备结构。

3、优先配备本工程施工必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的配套的机械设备。

4、按本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机械设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

5、另外，在配备机械设备时，我公司科学综合考虑了以下因素：

  - 技术先进性：机械设备技术性能优越、生产率高。

  - 使用可靠性：机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

  - 便于维修：机械设备要便于检查、维护和修理。

  - 运行安全性：机械设备在使用过程中具对施工安全的保障性能。

  - 经济实惠性：机械设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。

  - 适应性：机械设备能适应不同工作条件，并具一定多用的性能。

  - 其他方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。

（二）拟投入的主要施工设备表：

详见拟投入的主要施工机械设备表；（详见辅助资料表3.4）

- 材料配备计划

- （一）主要材料进场计划

工程项目的主要材料供应对整个工程施工过程举足轻重，直接影响到施工工期、质量和成本。本工程的供应目标主要是及时、保质、齐备供应和节约采购费用，本工程下述特点使其材料供应各种的重要性更为突出。

1、工期紧；

2、材料供应量大，类型多；

3、对材料的要求质量较高；

4、现场狭窄，材料存储能力小，通道不通畅，倒运困难。

根据以上特点，我们采取相应对策：对材料考虑进货周期，在总体材料计划提出后立即购买；针对材料供应量大，现场存储能力小的特点对大批量材料马上组织货源，根据施工进度分批进场。进场后尽快输送到各作业层。对常用小批量材料可临时采购，以保证相对平衡的材料储备，既不过多储备以免造成材料积压，资金占用，仓库面积浪费；又不过少储备，以免造成停工待料，延误工期。

- （二）主要材料进场检验

严格按公司质量体系文件的要求控制进场的工程主要材料，所有进场材料要进行材料质检，并有相关的质量记录。对国家有强制性要求的送第三方检查材料要按要求送检，并做到来一批检一批、不漏检。同时，对材料质检工作要抽查，进行二次检验，以验证质检人员的工作效果。对质检工作配备充分的设备、仪器资源，仪器设备先要按规定要求核准。送甲方、监理审批的材料，尺寸要能反映材料的真实情况，并能在往后的采购得到的材料。

- 材料管理人员职责

收集所有材料的合格证、产品检测报告等材料、设备资料和原始记录资料，并按规定 的要求整理移交资料组保存；供应商评价资料；材料采购资料；材料仓库管理资料，保管按规定由采购员，库管员保管的文件资料。

- 主要材料进场计划表

| 工程名称:常州市运输管理处交通信息大楼工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
|  |  | 等特殊要求 |  |  |  |
| 1 | 中砂 |  | T | 971.4789 | 开工第一周 |
| 2 | 普通成材 |  | M3 | 29.1849 | 开工第一周 |
| 3 | 胶合板 | 五夹1220×2440MM | M2 | 466.2194 | 开工第三周 |
| 4 | 细木工板单面砂皮 | δ=18MM | M2 | 2434.1192 | 开工第三周 |
| 5 | 红松平线 | B=30 | M | 635.04 | 开工第二周 |
| 6 | 红松平线 | B=80 | M | 188.352 | 开工第二周 |
| 7 | 5#镀锌角钢 |  | KG | 498.6 | 开工第一周 |
| 8 | 镀锌钢材 |  | T | 11.5854 | 开工第一周 |
| 9 | 亚克力灯片 |  | M2 | 53.8335 | 开工第一周 |
| 10 | 塑钢窗(推拉有亮) |  | M2 | 10.35 | 开工第二周 |
| 11 | 木螺钉 |  | 百只 | 21.0763 | 开工第一周 |
| 12 | 铁膨胀螺栓 | M10×100 | 套 | 116.5554 | 开工第一周 |
| 13 | 乳胶漆(内墙) | 猴王309 | KG | 10928.798 | 开工第二周 |
| 14 | 纸面石膏板(龙牌) | 1200×3000×12 | M2 | 828.96 | 开工第一周 |
| 15 | 纸面石膏板(龙牌) | 1200×3000×9.5 | M2 | 10103.626 | 开工第一周 |
| 16 | 墙纸 | 玉兰牌 | M2 | 30.6754 | 开工第四周 |
| 17 | PS灯片 |  | M2 | 18.315 | 开工第三周 |

三、劳动力配备计划

详见劳动力计划表；（详见辅助资料表3.6）

第十节  针对本工程的合理化建议

我公司针对本工程提出以下建议：

- 工程施工过程中，积极建议采用科学、先进的施工新工艺；并及时做好各分部项目的现场签证工作。

- 对材料进行优化比较选择，使用质优价廉、装饰效果好的材料，从而降低工程总体造价。

第十一节  辅助资料表

（一）项目经理简历表   表3.1

| 姓名 | 潘正琦 |  |  |  | 性别 | 男 |  |  | 年龄 |  |  | 51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 |  |  |  | 职称 | 工程师 |  |  | 学历 |  |  | 大专 |  |
| 项目经理等级 |  |  | 壹级 |  |  | 项目经理证书号 |  |  |  |  | 2105110028 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 1985年 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  | 20年 |  |  |
| 项目经理业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣 工程日期 |  |  | 结构类型 | 层数及高度 |  | 中标价 |  |  | 其他情况 |
| 苏州房地产交易大楼内装饰工程一标段 |  | 9000㎡ |  | 2005.6.1- 2005.12.20 |  |  |  |  |  | 1200 万元 |  |  | 姑苏杯 |
| 江苏东吴农村商业银行办公大楼装饰工程 |  | 7320㎡ |  | 2003.05.25- 2004.03.25 |  |  |  |  |  | 2611.62 万元 |  |  | 国 优 |

（二）投标人（企业）业绩表   表3.2

| 投标人业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工程 日 期 | 结构类型 | 层数及高度 | 中标价 | 其他情况 |
| 苏州房地产交易大楼内装饰工程一标段 | 9000㎡ | 2005.6.1- 2005.12.20 |  |  | 1200 万元 | 姑苏杯 |
| 江苏东吴农村商业银行办公大楼装饰工程 | 7320㎡ | 2003.05.25- 2004.03.25 |  |  | 2611.62 万元 | 国 优 |

（三）主要施工管理人员表   表3.3

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担当过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| 1、项目主管 | 叶正明 | 董事长 | 工程师 |  |
| 2、技术负责人 | 刘 耀 | 总工程师 | 高 工 |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |
| 1、项目经理 | 潘正琦 | 项目经理 | 工程师 | 江苏东吴农村商业银行办公大楼装饰工程、苏州房地产交易大楼内装饰工程一标段等 |
| 2、项目工程师 | 汪跃进 | 技术负责人 | 工程师 | 江苏东吴农村商业银行办公大楼装饰工程、苏州房地产交易大楼内装饰工程一标段等 |
| 3、施工管理 | 丁鹏飞 | 施工员 | 助 工 | 江苏东吴农村商业银行办公大楼装饰工程、苏州房地产交易大楼内装饰工程一标段等 |
| 4、质量管理 | 乔新申 | 质量员 | 助 工 | 江苏东吴农村商业银行办公大楼装饰工程、苏州房地产交易大楼内装饰工程一标段等 |
| 5、材料管理 | 刘根华 | 材料员 | 助 工 | 江苏东吴农村商业银行办公大楼装饰工程、苏州房地产交易大楼内装饰工程一标段等 |
| 6、安全管理 | 刘建锋 | 安全员 | 助 工 | 江苏东吴农村商业银行办公大楼装饰工程、苏州房地产交易大楼内装饰工程一标段等 |
| 7、计划管理 | 王 庆 | 预算员 | 助 工 | 江苏东吴农村商业银行办公大楼装饰工程、苏州房地产交易大楼内装饰工程一标段等 |

附：各管理人员资格证书复印件

（四）主要施工机械设备表   表3.4

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 KW | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台钻 | QZ-16 | 2 | 日本 | 2000.2 |  | 良好 |  |
| 2 | 钢材锯 | 400mm | 3 | 国产 | 2000.8 |  | 良好 |  |
| 3 | 红外线激光测量仪 |  | 1 | 日本 | 2000.6 |  | 良好 |  |
| 4 | 标准电箱 |  | 8 | 上海 | 2001.1 |  | 良好 |  |
| 5 | 电动圆锯 | 5600NB | 6 | 徐州 | 2000.3 | 0.9 | 良好 |  |
| 6 | 电动刨 | JW-1000 | 5 | 日本 | 2001.1 | 0.75 | 良好 |  |
| 7 | 木工修边机 | MX3040 | 8 | 日本 | 2000.1 | 0.8 | 良好 |  |
| 8 | 轻型手电钻 | 6C | 20 | 日本 | 2000.1 | 0.25 | 良好 |  |
| 9 | 电动墙砖切割机 | GMS34 | 4 | 德国 | 99.2 | 3.8 | 良好 |  |
| 10 | 云石机 | 良明110 | 10 | 德国 | 2001.1 | 0.86 | 良好 |  |
| 11 | 电动抛光机 | SSD-93 | 5 | 日本 | 2002.7 | 2 | 良好 |  |
| 12 | 电锤 | 博士4DSC | 20 | 德国 | 99.1 | 1.2 | 良好 |  |
| 13 | 电动修整磨光机 | SSD-85 | 15 | 德国 | 99.5 | 0.75 | 良好 |  |
| 14 | 空气压缩机 | 风力255 | 5 | 意大利 | 99.7 | 1.21 | 良好 |  |
| 15 | 电动自动螺钉钻 | TA-3060 | 20 | 上海 | 2000.2 | 0.25 | 良好 |  |
| 16 | 手提电焊机 | SD-2000 | 15 | 徐州 | 2000.5 | 2 | 良好 |  |
| 17 | 砂轮切割机 | SW-1000 | 4 | 日本 | 99.5 | 1.2 | 良好 |  |
| 18 | 砂浆机 | 200L | 3 | 日本 | 99.5 | 0.8 | 良好 |  |
| 19 | 小型手提切割机 | C-10.5A | 18 | 进口 | 99.12 | 1.25 | 良好 |  |
| 20 | 手电钻 | JIZ-S004 -10A | 25 | 上海 | 2001.5 | 0.55 | 良好 |  |
| 21 | 气 泵 | Z-0.36/T -C | 10 | 进口 | 2000.6 | 3 | 良好 |  |
| 22 | 压刨车 | AP-10N | 8 | 广东 | 2001.5 | 1.35 | 良好 |  |
| 23 | 平刨车 | MQ431 | 12 | 广东 | 2000.5 | 1.15 | 良好 |  |
| 24 | 电焊机 | BX8-200 | 15 | 广东 | 2000.5 | 11 | 良好 |  |
| 25 | 抛光机 | 9218-PB | 8 | 广东 | 2002.1 | 0.57 | 良好 |  |
| 26 | 运输车 |  | 1 | 北京 | 2001.2 |  | 良好 |  |

（五）项目拟分包情况表   表3.5

| 分包项目 | 主要内容 | 估算价格 | 分包单位名称、地址 | 做过同类工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （无） |  |  |  |  |

（六）劳动力计划表   表3.6

本计划表是以每班八小时工作制为基础的

单位（人）

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-40天 施工开始 投入阶段 | 41-80天 施工全面 展开阶段 | 81-120天 施工全面 进行阶段 | 121-150天 施工清理 收尾阶段 |
| 吊顶工 | 30 | 40 | 40 | 20 |
| 瓦工 | 25 | 35 | 20 | 15 |
| 木工 | 35 | 35 | 25 | 20 |
| 油漆工 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 普通工 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 总需 求量 | 120 | 150 | 125 | 85 |

（七）临时设施布置

合理的现场布置，使其流畅、有序的进行是创造良好施工条件之必须，也是体现现场管理水平、组织能力的验证。

1、在施工现场拟布置以下内容：临时办公区、施工操作区、普通材料仓库、周转材料仓库、机具五金仓库、木制半成品集中加工场地、砂浆拌合场地，在施工现场布置消防设施；在楼梯边、管龙井、电梯井窗边等处设置扣件式钢管临时扶手等安全设施；在没有窗的内楼梯内安放低压防爆灯等工地照明设施；封闭施工中不需要的通道。具体见施工平面布置图。

2、各区域主要设置情况如下：

（1）现场办公区：作为临时工作按排办公区

（2）施工操作区：现场设置综合施工操作区；在操作区内设置消防灭火器材；

（3）普通材料仓库：该仓库考虑储存木材、夹板等材料，各种材料根据不同的堆放要求在仓库内进行合理立体化堆放。仓库内将易毁损材料单独集中堆放，容易受潮影响质量的材料堆放时采用金属架架高，材料入口和出口分开，方便材料搬运和领用。仓库内金属材料架和金属梯脚采用专用塑料脚垫。

（4）机具五金仓库：主要存储较贵重的五金、灯具、小型施工机具等。

（5）黄砂、水泥堆放区：用于黄砂、水泥等材料的堆放和防雨区。

（6）砂浆拌和场地：设集中供水点。

（7）施工现场主要位置配备消防灭火设备和砂箱，并在主要通道口设置一临时消防栓，为了保证水压力，在楼下特定地点设增压水泵。

（8）施工用水、电：由甲方提供总接线位置，场内接线我方自行解决并装表计量，并按规定设置总电源配电箱或电柜，各楼层设置配电箱，以各楼层为小单元，有效控制。并达到二级配电、三级保护。施工用水甲方提供总接口，我方自行装表计量。

（9）夜间值班室: 工地设置夜间值班室；

生活用房：除看管工地人员外，施工人员均不住在工地；

用餐区：采用外买快餐的形式，不在工地现场搭锅起灶。

临时用地表   表3.7

| 用途 | 面积（㎡） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合操作区 | 40 | 详见施工现场平面布置图上所示 | 120天 |
| 木料堆放区 | 30 |  | 110天 |
| 油漆仓库 | 30 |  | 125天 |
| 机械仓库 | 25 |  | 140天 |
| 吊顶材料仓库 | 30 |  | 60天 |
| 合计 |  |  | 150天 |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。